Provedba Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021.-2025. (UNIRI PRR)

PRIORITETI DJELOVANJA ZA 2022.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sTRATEŠKA PODRUČJA UNIRI prr | ISHOD | ODGOVORNO tijelo |  ROK |
| 1) Institucijska kultura rodne ravnopravnosti | Diseminacija i edukacija vezana za primjenu usvojenih Smjernica o rodno uključivoj komunikacijiInterna edukacija članova VRR (najmanje 1 radionica/okrugli stol po semestru)Edukacije i javna predavanja na teme iz PRRa (najmanje 1 radionica/okrugli stol po semestru)Prijava novih projekata s ciljem osiguravanja održivosti i inkluzivne provedbe rodno osviještenih politikaTransferi znanja i izgradnja zajednica praksi Sustavno prikupljanje i analiza kvantitativnih i kvalitativnih podataka razvrstanih prema spolu (u digitalnom obliku)Uključivanje čestica/pitanja o RR u obrazac za izvještavanje o provedbi StrategijeIzrada upitnika za ispitivanje zadovoljstva studenata i zaposlenikaOdržavanje mreže dionika za potporu provedbi mjera UNIRI PRRaNovinski članci/izvještavanja u medijima sa svrhom praćenja politika, smjernica i drugih aktivnosti vezanih uz prevenciju i djelovanja u slučajevima spolnog uznemiravanja i nasilja (najmanje 2 godišnje)Članci/blogovi/intervjui u kojima se prepoznaje, podržava i promiče zastupljenost žena /muškaraca u područjima nedovoljne zastupljenosti i/ili na drugi načine promiče politika različitosti (najmanje 4 godišnje) | VRRCentar za ženske studijeVRRCentar za ženske studijeVRRCentar za ženske studijeSPEAR timYUFE UNIRI D&I timSPEAR timYUFE UNIRI D&I timSastavniceČlanovi VRRa YUFE UNIRI D&I timYUFE UNIRI D&I timCentar za osiguravanje i unapređivanje kvaliteteRektoricaSPEAR timYUFE UNIRI D&I timČlanovi VRRaRektoricaYUFE UNIRI D&I timEtička povjerenstvaVijeće častiStudentski pravobraniteljiSPEAR timYUFE UNIRI D&I timČlanovi VRRa |  Do 10/2022 Kontinuirano Kontinuirano 6/2022KontinuiranoKontinuirano11/2022 9/2022KontinuiranoKontinuiranoKontinuirano |
| 2) Rodna ravnopravnost u znanstvenom i umjetničkom istraživanju | Mapiranje RR u istraživačkim praksama po sastavnicama broj autora/ica članaka, udžbenika, voditelja/ica projekata, umjetnička produkcijaUstanovljenje nagrade za rad, projekt i sl. iz područja RR (znanstveni, umjetnički i stručni te studentski rad)Provođenje popularizacijskih, motivacijski i aktivnosti prepoznavanja, podrške i promocije zastupljenosti žena/muškaraca u područjima u kojima su tradicionalno podzastupljene/iPraćenje potreba i izazova radi unaprjeđenja rodne ravnopravnosti u znanstvenom i umjetničkom radu. | Sveučilišna knjižnicaČlanovi VRRaCentar za ženske studijeVRRStudentski zborCentar za studijeZaklada UNIRISastavniceRektorski kolegijČlanovi VRRSastavnice | Do 7/2022Kontinuirano10/2022KontinuiranoKontinuirano |
| 3) Rodna ravnopravnost u učenju i poučavanju | Mapiranje RR u poučavanju po sastavnicama (utvrđivanje broja kolegija po sastavnicima i studijskim programima unutar kojih se podučavaju pitanja vezana za rodnu dimenziju i rodnu ravnopravnost)Mapiranje RR u nastavnom opterećenju. Početak izvođenja programa mikro-kvalifikacije (tzv. *minor*) pod nazivom “Rod u suvremenim kontekstima i prijeporima” sunositelja FFRI i EFRI uz sudjelovanje nastavnika MEDRI i PRAVRI Organizacija i održavanje webinara i online edukacija za zaposlenike/nastavnike/upravePriprema promo materijala o provođenju UNIRI PRRa | VRRVRRTim FFRI, EFRI, MEDRI i PRAVRICentar za ženske studijeSPEAR timYUFE UNIRI D&I timSPEAR timYUFE UNIRI D&I tim | 5/20225/200210/202210/2022Kontinuirano7/2022 |
| 4) Harmonizacija osobnog života i poslovnih obveza | Praćenje potreba i izazova radi unaprijeđenja rodne ravnopravnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu kreiranja potrebnih politikaProjekt dječjeg vrtića na Kampusu (za djelatnike i javno)Prikupljanje podataka o rodnoj ravnopravnosti plaća i prihoda (ugovori o djelu, autorski honorari, stimulacije i sl.) i njihovo uključivanje u godišnje izvješćeProcjena potreba i unaprjeđenje mjera usmjerenih za osiguravanje ravnopravnog položaja studentica i studenata s djecom (po potrebi izrada smjernica na razini UNIRI)Održavanje mreže saveznika s dionicima iz zajednice s ciljem podrške zaposlenicima i studentima | Članovi VRRaSastavniceYUFE UNIRI D&I timRektorski kolegijStudentski centarVRRSastavniceVRRStudentski zborSPEAR timYUFE UNIRI D&I timSSC | Kontinuirano12/202212/2022Kontinuirano10/2022Kontinuirano |